## 148
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"____"________________2013г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2014г.
д.148 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь
| оштукатуривание | м.кв. | 180 | 30 | 5400
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 134 | 30 | 4020
всего по разделу |  |  |  |  | 9420 |  | 9420
Отмостка и тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | кв.м | 112 | 20 | 2240
всего по разделу |  |  |  |  | 2240 |  | 2240
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 494 | 4 | 1976
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1277 | 4 | 5108
всего по разделу |  |  |  |  | 7084 |  |  | 7084
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 163 | 10 | 1630 |  |  | 1630
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1052 | 20 | 21040 |  | 21040
| всего по разделу |  |  |  | 22670 |  | 21040 | 1630
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 362 | 22 | 7964
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 406 | 28 | 11368
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 482 | 19 | 9158
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 683 | 7 | 4781
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 827 | 2 | 1654
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1034 | 8 | 8272
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 7768 | 0 | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 265 | 123 | 32595
| ремонт грязевиков | шт. | 2069 | 4 | 8276
| установка воздухоотводчика | шт. | 456 | 2 | 912
| установка манометров | шт. | 665 | 10 | 6650
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 98630 |  |  | 98630
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 482 | 14 | 6748
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 683 | 12 | 8196
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 265 | 113 | 29945
| установка манометров | шт. | 665 | 10 | 6650
| ремонт грязевиков | шт. | 2069 | 3 | 6207
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 64746 |  |  | 64746
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1473 | 0 | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2610 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 362 | 2 | 724
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 406 | 9 | 3654
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 482 | 4 | 1928
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 683 | 6 | 4098
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1034 | 1 | 1034
| проф. чистка лежаков | п.м | 241 | 56 | 13496
всего по разделу |  |  |  |  | 24934 |  |  | 24934
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 51 | 300 | 15300 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825
| замена выключателей | шт. | 241 | 30 | 7230 | 1807.5 | 1807.5 | 1807.5 | 1807.5
| ремонт силовых щитов | шт. | 1955 | 1 | 1955 |  |  | 1955
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1462 | 36 | 52632 |  |  |  | 52632
всего по разделу |  |  |  |  | 77117 | 5632.5 | 5632.5 | 7587.5 | 58264.5
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 689.95 | 82 | 56575.9 |  | 56575.9
| установка детского оборудования | шт. | 7852.57 | 2 | 15705.14 |  | 15705.14
| окраска дворового оборудования | м.кв. | 142 | 140 | 19880 |  | 9940 | 9940
| ремонт детского оборудования | шт. | 2852.57 | 1 | 2852.57 |  | 2852.57
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 450 | 11 | 4950 |  | 2475 | 2475
| побелка деревьев, бордюров известью | м.п. | 149 | 200 | 29800 |  | 14900 | 14900
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1381 | 4 | 5524 |  | 5524
| ремонт лавочек | шт. | 273 | 3 | 819 |  | 819
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 40 | 139.3 | 5572 |  | 1857.3333 | 3714.6667
всего по разделу |  |  |  |  | 141678.61 | 0 | 110648.9433 | 31029.6667 | 0
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 448519.61 | 5632.5 | 148981.4433 | 235641.1667 | 58264.5
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ _________________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)