## д.154
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"____"________________2013г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2014г.
д.154 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Отмостка и тротуары
| смена или ремонт отмостки и тротуаров | м.кв. | 609 | 26 | 15834
всего по разделу |  |  |  |  | 15834 |  | 15834
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | шт. | 494 | 4 | 1976 |  |  | 1976
| остекление мест общего пользования (армостекло) | м.кв. | 1277 | 10 | 12770 |  | 6385 | 6385
| остекление мест общего пользования | м.кв. | 1277 | 1 | 1277 |  |  | 1277
всего по разделу |  |  |  |  | 16023 |  | 6385 | 9638
Внутренняя отделка в подъездах
| побелка стен | кв.м. | 55 | 3135 | 172425
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 163 | 10 | 1630
| окраска плинтусов | кв.м. | 117 | 30 | 3510
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1052 | 10 | 10520
| всего по разделу |  |  |  | 188085 |  |  | 188085
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 362 | 10 | 3620
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 406 | 6 | 2436
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 482 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 683 | 8 | 5464
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 827 | 5 | 4135
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1034 | 2 | 2068
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 7768 | 1 | 7768
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 265 | 14 | 3710
| ремонт грязевиков | шт. | 2069 | 3 | 6207
| установка воздухоотводчика | шт. | 456 | 6 | 2736
| установка манометров | шт. | 665 | 10 | 6650
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 51794 |  |  | 51794
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 482 | 6 | 2892
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 683 | 6 | 4098
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 265 | 36 | 9540
| установка манометров | шт. | 665 | 10 | 6650
| ремонт грязевиков | шт. | 2069 | 2 | 4138
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 34318 |  |  | 34318
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1473 | 2 | 2946
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2610 | 3 | 7830
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 362 | 2 | 724
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 406 | 2 | 812
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 482 | 3 | 1446
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 683 | 6 | 4098
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1034 | 2 | 2068
| проф. чистка лежаков | п.м | 241 | 48 | 11568
всего по разделу |  |  |  |  | 31492 |  |  | 31492
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 51 | 300 | 15300 | 3825 | 3825 | 3825 | 3825
| замена выключателей | шт. | 241 | 25 | 6025 | 1506.25 | 1506.25 | 1506.25 | 1506.25
| ремонт силовых щитов | шт. | 1955 | 1 | 1955 |  |  | 1955
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1462 | 15 | 21930 |  |  |  | 21930
| восстановление кабель-каналов | м. | 253 | 12 | 3036 |  | 3036
| ремонт электропровода | м | 198 | 10 | 1980 |  | 1980
всего по разделу |  |  |  |  | 50226 | 5331.25 | 10347.25 | 7286.25 | 27261.25
Благоустройство
| установка детского оборудования | шт. | 15852.57 | 2 | 31705.14 |  | 31705.14
| окраска дворового оборудования | м.кв. | 142 | 286 | 40612 |  | 20306 | 20306
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 450 | 11 | 4950 |  | 2475 | 2475
| побелка деревьев, бордюров известью | м.п. | 149 | 160 | 23840 |  | 11920 | 11920
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1381 | 2 | 2762 |  | 2762
| ремонт лавочек | шт. | 273 | 3 | 819 |  | 819
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 40 | 306.9 | 12276 |  | 4092 | 8184
всего по разделу |  |  |  |  | 116964.14 |  | 74079.14 | 42885
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 488902.14 | 5331.25 | 90811.39 | 365498.25 | 27261.25
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ______________________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ ______________________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)