## 49-1
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"____"________________2013г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2014г.
д.49/1 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь
| оштукатуривание | м.кв. | 180 | 5 | 900
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 134 | 5 | 670
всего по разделу |  |  |  |  | 1570 |  | 1570
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 163 | 2 | 326 |  |  | 326
| ремонт напольного покрытия из керамической плитки | кв.м. | 1052 | 30 | 31560 |  | 31560
| всего по разделу |  |  |  | 31886 |  | 31560 | 326
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 362 | 12 | 4344
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 406 | 15 | 6090
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 482 | 8 | 3856
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 683 | 19 | 12977
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 827 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1034 | 0 | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 7768 | 4 | 31072
| ремонт грязевиков | шт. | 2069 | 3 | 6207
| установка воздухоотводчика | шт. | 456 | 4 | 1824
| установка манометров | шт. | 665 | 12 | 7980
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | шт. | 265 | 74 | 19610
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 100960 |  |  | 100960
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 482 | 3 | 1446
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 683 | 22 | 15026
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 265 | 235 | 62275
| установка манометров | шт. | 665 | 2 | 1330
| ремонт грязевиков | шт. | 2069 | 0 | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 87077 |  |  | 87077
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1473 | 0 | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2610 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 362 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 406 | 4 | 1624
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 482 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 683 | 25 | 17075
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1034 | 0 | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 241 | 46 | 11086
всего по разделу |  |  |  |  | 29785 |  |  | 29785
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 51 | 245 | 12495 | 3123.75 | 3123.75 | 3123.75 | 3123.75
| замена выключателей | шт. | 241 | 45 | 10845 | 2711.25 | 2711.25 | 2711.25 | 2711.25
| ремонт силовых щитов | шт. | 1955 | 1 | 1955 |  |  | 1955
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1462 | 15 | 21930 |  |  |  | 21930
всего по разделу |  |  |  |  | 47225 | 5835 | 5835 | 7790 | 27765
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 1506.85 | 43.8 | 66000.03 |  | 66000.03
| установка детского оборудования | шт. | 18519.24 | 3 | 55557.72 |  | 55557.72
| окраска дворового оборудования | м.кв. | 240 | 140 | 33600 |  | 16800 | 16800
| ремонт детского оборудования | шт. | 2852.57 | 1 | 2852.57 |  | 2852.57
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 450 | 11 | 4950 |  | 2475 | 2475
| побелка деревьев, бордюров известью | м.п. | 149 | 256 | 38144 |  | 19072 | 19072
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1381 | 2 | 2762 |  | 2762
| ремонт лавочек | шт. | 273 | 2 | 546 |  | 546
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 40 | 476.4 | 19056 |  | 6352 | 12704
всего по разделу |  |  |  |  | 223468.32 |  | 172417.32 | 51051
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 7500 | 2 | 15000 |  |  | 15000
| установка манометров | шт. | 2300 | 8 | 18400 |  |  | 18400
всего по разделу |  |  |  |  | 33400 |  |  | 33400
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 555371.32 | 5835 | 211382.32 | 310389 | 27765
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)