## 10-1
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"____"________________2013г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2014г.
д.10/1 по пер. Уральскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п. |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10
Цоколь
| оштукатуривание | м.кв. | 180 | 3 | 540
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | м.кв. | 134 | 3 | 402
всего по разделу |  |  |  |  | 942 |  | 942
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | кв.м. | 163 | 4 | 652
| побелка стен | кв.м. | 55 | 1135 | 62425
| всего по разделу |  |  |  | 63077 |  |  | 63077
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) отопление | шт. | 362 | 22 | 7964
| смена кранов (шаровой ф 20) отопление | шт. | 406 | 50 | 20300
| смена кранов (шаровой ф 25) отопление | шт. | 482 | 4 | 1928
| смена кранов (шаровой ф 32) отопление | шт. | 683 | 21 | 14343
| смена кранов (шаровой ф40) отопление | шт. | 827 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) отопление | шт. | 1034 | 0 | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | шт. | 7768 | 2 | 15536
| ремонт грязевиков | шт. | 2069 | 0 | 0
| установка воздухоотводчика | шт. | 456 | 0 | 0
| установка манометров | шт. | 665 | 0 | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 67071 |  |  | 67071
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | шт. | 482 | 27 | 13014
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | шт. | 683 | 1 | 683
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | шт. | 265 | 97 | 25705
| смена кранов (шаровой ф 50) ГВС | шт. | 1034 | 2 | 2068
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - ГВС | шт. | 7768 | 2 | 15536
| установка манометров | шт. | 665 | 2 | 1330
| ремонт грязевиков | шт. | 2069 | 0 | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | шт. | 7000 | 1 | 7000
всего по разделу |  |  |  |  | 65336 |  |  | 65336
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | шт. | 1473 | 0 | 0
| смена тройника канализационн. Трубы | шт. | 2610 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | шт. | 362 | 5 | 1810
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | шт. | 406 | 8 | 3248
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | шт. | 482 | 12 | 5784
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | шт. | 683 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | шт. | 1034 | 0 | 0
| проф. чистка лежаков | п.м | 241 | 52 | 12532
всего по разделу |  |  |  |  | 23374 |  |  | 23374
Электромонтажные работы
| замена лампочек в местах общего пользования | шт. | 51 | 286 | 14586 | 3646.5 | 3646.5 | 3646.5 | 3646.5
| замена выключателей | шт. | 241 | 40 | 9640 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410
| ремонт силовых щитов | шт. | 1955 | 1 | 1955 |  |  | 1955
| установка светильников (внутреннее освещение) | шт. | 1462 | 12 | 17544 |  |  |  | 17544
всего по разделу |  |  |  |  | 43725 | 6056.5 | 6056.5 | 8011.5 | 23600.5
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | м.п. | 689.95 | 72 | 49676.4 |  | 49676.4
| установка детского оборудования | шт. | 9852.57 | 2 | 19705.14 |  | 19705.14
| окраска дворового оборудования | м.кв. | 142 | 104 | 14768 |  | 7384 | 7384
| ремонт детского оборудования | шт. | 2852.57 | 3 | 8557.71 |  | 8557.71
| завоз песка (желтый) | м.куб. | 450 | 11 | 4950 |  | 2475 | 2475
| побелка деревьев, бордюров известью | м.п. | 149 | 160 | 23840 |  | 11920 | 11920
| ремонт ливневых выпусков | м.п. | 1381 | 4 | 5524 |  | 5524
| ремонт лавочек | шт. | 273 | 2 | 546 |  | 546
| выкашивание газонов | 10 м.кв. | 40 | 372 | 14880 |  | 4960 | 9920
всего по разделу |  |  |  |  | 142447.25 |  | 110748.25 | 31699
Котельная
| промывка теплообменников | шт. | 7500 | 2 | 15000 | 15000
| установка манометров | шт. | 2300 | 2 | 4600 |  | 4600
| ремонт теплообменников | шт. | 14120.47 | 2 | 28240.94 |  |  | 28240.94
всего по разделу |  |  |  |  | 47840.94 | 15000 | 4600 | 28240.94
Итого стоимость работ |  |  |  |  | 453813.19 | 21056.5 | 122346.75 | 286809.44 | 23600.5
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ __________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ __________
| (подпись) | (расшифровка Ф.И.О.)