## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2017 г.
д. 8/1 по пер.Уральскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Обоснование (ТЕР;ТЕРр;ТЕРм;ТЕРп) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п |  |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | 61-10-01 | м.кв. | 698 | 0 | 0
| устранение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | смета | м.кв. | 385 | 0 | 0
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | 15-04-027-05; 62-26-04 | м.кв. | 162 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | 57-10-02 | кв.м | 375 | 0 | 0
| Ремонт покрытия из тротураной плитки | 27-07-005-01;27-04-001-01 | кв.м | 2194 | 0 | 0
| Ремонт отмостки бетонной | 69-16-02 | кв.м | 1310 | 0 | 0
| Ремонт асфальтобетонного покрытия площадью до 5 м.кв. | 68-15-01 | кв.м | 783 | 0 | 0
по всему разделу | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | 56-12-08 | шт. | 538 | 7 | 3766 |  |  | 1883 | 1883
| установка решеток на тех.этажах | 09-03-029-01;38-01-004-08 | тн | 129444 | 0 | 0
| остекление мест общего пользования (армостекло) | 63-02-03 | м.кв. | 1724 | 0 | 0
| окраска входных дверей | 62-10-04 | м.кв. | 159 | 0 | 0
по всему разделу | [5 empty] | 3766 | 0 | 0 | 1883 | 1883
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | 62-33-01 | кв.м. | 173 | 0 | 0
| окраска ограждений на лоджиях подъездов | 62-31-04 | кв.м. | 84 | 0 | 0
| Косметический ремонт подъездов | смета | шт. | 119166.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ремонт существующего напольного покрытия из керамической плитки | 57-02-03; 11-01-027-06 | кв.м. | 829 | 0 | 0
| устранение трещин на стенах, потолках | 61-02-07;61-04-09 | кв.м. | 828 | 0 | 0
| всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) ОЖД | 65-05-01 | шт. | 570 | 18 | 10260 |  |  | 10260
| смена кранов (шаровой ф 20) ОЖД | 65-05-01 | шт. | 760 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) ОЖД | 65-05-02 | шт. | 886 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ОЖД | 65-05-02 | шт. | 1264 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф40) ОЖД | 65-05-03 | шт. | 1774 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) ОЖД | 65-05-03 | шт. | 2501 | 0 | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | 65-05-09 | шт. | 8481 | 0 | 0
| прочистка, промывка грязевиков, фильтров | 65-22-04 | шт. | 802 | 0 | 0
| установка воздухоотводчика | 18-06-003-10 | шт. | 1698 | 18 | 30564 |  | 30564
| смена манометра | 18-07-001-02 | шт. | 740 | 0 | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | 65-05-02 | шт. | 489 | 0 | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | смета | шт. | 15000 | 1 | 15000 |  |  | 15000
[6 empty] | 55824 | 0 | 30564 | 25260 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 15) ГВС | 65-05-01 | шт. | 570 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) ГВС | 65-05-01 | шт. | 760 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | 65-05-02 | шт. | 886 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | 65-05-02 | шт. | 886 | 0 | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | 65-05-02 | шт. | 489 | 0 | 0
| установка воздухоотводчика | 18-06-003-10 | шт. | 1698 | 26 | 44148 |  | 44148
| установка манометров | 18-07-001-02 | шт. | 732 | 0 | 0
| прочистка, промывка грязевиков, фильтров | 65-22-04 | шт. | 802 | 0 | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | смета | шт. | 15000 | 1 | 15000 |  |  | 15000
всего по разделу | [5 empty] | 59148 | 0 | 44148 | 15000 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | 22-03-002-02 | шт. | 1620 | 0 | 0
| смена манометра | 18-07-001-02 | шт. | 740 | 1 | 740 |  |  | 740
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | 65-05-01 | шт. | 570 | 1 | 570 |  |  | 570
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | 65-05-01 | шт. | 760 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | 65-05-02 | шт. | 886 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | 65-05-02 | шт. | 1264 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | 65-05-03 | шт. | 2501 | 0 | 0
| проф. чистка лежаков | 65-10-01 | п.м | 266 | 52 | 13832 |  |  | 13832
всего по разделу | [5 empty] | 15142 | 0 | 0 | 15142 | 0
Электромонтажные работы
| замена ламп накаливания в местах общего пользования | 67-05-01 | шт. | 32 | 150 | 4800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| смена ламп энергосберегающих 11 Вт | 67-05-01 | шт. | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена выключателей | 67-09-01 | шт. | 131 | 10 | 1310 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5
| ремонт силовых щитов | 67-13-01 | шт. | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка светильников (внутреннее освещение) | 08-03-593-06 | шт. | 1370 | 30 | 41100 |  |  |  | 41100
| восстановление кабель - каналов | 67-01-01;08-02-403-03 | п.м | 278 | 0 | 0
| ремонт электропровода | 67-01-01;08-02-403-03 | п.м | 99 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 47210 | 1527.5 | 1527.5 | 1527.5 | 42627.5
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | 27-09-001-08 | м.п. | 1260 | 0 | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | договор купли-продажи | шт. | 0 | 0 | 0
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | 62-35-01 | кв.м | 207 | 0 | 0 |  | 0
| ремонт деревянного оборудования: песочницы, лавочки, стол | 68-27-02 | шт. | 781 | 0 | 0 |  | 0
| ремонт деревянного оборудования: песочницы, лавочки, стол | 68-27-02 | шт. | 781 | 0 | 0 |  | 0
| ремонт металлического детского оборудования: качели, турники, горки, и т.д. (крупный - с заменой деталей) | 68-23-02 | шт. | 3507 | 0 | 0
| ремонт металлического детского оборудования: качели, турники, горки, и т.д. (мелкий) | 68-23-01 | м.п. | 680 | 0 | 0 |  | 0
| завоз песка (желтый), просеивание | цена договорная | м.куб. | 795 | 2 | 1590 |  | 795 | 795
| побелка деревьев | 47-01-097-03 | шт. | 11 | 0 | 0
| покраска бордюров | 62-26-04 | м.п. | 30 | 500 | 15000 |  | 15000 | 15000
| ремонт ливневых выпусков | 65-08-02 | м.п. | 700 | 4 | 2800 |  |  | 2800
| ремонт лавочек | 68-27-02 | шт. | 300 | 3 | 900 |  | 900
| выкашивание газонов | 68-04-02 | 10 м.кв. | 30 | 144.9 | 4347 |  | 4347 | 4347
| покраска металлического забора, решеток | 62-35-01 | кв.м. | 156 | 225 | 35100 |  |  | 35100
| установка металлической урны | 51-04-01;01-02-061-01;06-01-001-01 | шт. | 4065 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 79084 | 0 | 21042 | 58042 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | Сумма по договору подряда | шт. | 9000 | 1 | 9000 |  |  | 9000
| поверка сигнализатора загазоавнности СТГ | Прайс-лист специализир.организации | шт. | 3500 | 1 | 3500 |  |  | 3500
| установка манометров | 18-07-001-02 | шт. | 732 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0
Прочие работы
| Установка водосточной трубы | 12-01-009-02 | м.п. | 374 | 0 | 0 |  |  | 0
| Установка информационных стендов на входе в подъезд |  | шт. | 1500 | 3 | 4500 |  |  | 4500
| Установка информационных стендов в подъезде |  | шт. | 2500 | 3 | 7500 |  |  | 7500
| Восстановление системы дымоудаления | Сумма по договору подряда | шт. | 0 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого стоимость работ | [5 empty] | 272674
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) |  | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) |  | (расшифровка Ф.И.О.)