## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2017 г.
д. 164 по пр-ту Московскому
№ | Наименование работ (мероприятий) | Обоснование (ТЕР;ТЕРр;ТЕРм;ТЕРп) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п |  |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | 61-10-01 | м.кв. | 698 | 0 | 0
| окраска боковин эл.щитовой (по металлу) 1/2 | 62-35-01 | м.кв. | 207 | 4 | 828 |  |  | 828
| устранение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | смета | м.кв. | 385 | 0 | 0
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | 15-04-027-05; 62-26-04 | м.кв. | 162 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 828 | 0 | 0 | 828 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | 57-10-02 | кв.м | 375 | 0 | 0 |  | 0
| Ремонт покрытия из тротураной плитки | 27-07-005-01;27-04-001-01 | кв.м | 2194 | 0 | 0 |  |  | 0
| Ремонт отмостки бетонной | 69-16-02 | кв.м | 1310 | 0 | 0
| Ремонт асфальтобетонного покрытия площадью до 5 м.кв. | 68-15-01 | кв.м | 783 | 0 | 0 |  | 0
по всему разделу | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | 56-12-08 | шт. | 538 | 3 | 1614 |  |  | 807 | 807
| установка решеток на тех.этажах | 09-03-029-01;38-01-004-08 | тн | 129444 | 0,225 | 29124.9 |  |  | 14562.45 | 14562.45
| остекление мест общего пользования (армостекло) | 63-02-03 | м.кв. | 1724 | 2 | 3448 | 1149.3333 | 1149.3333 | 1149.3333
| окраска входных дверей | 62-10-04 | м.кв. | 159 | 16,91 | 2688.69 |  | 2688.69
по всему разделу | [5 empty] | 36875.59 | 1149.3333 | 3838.0233 | 16518.7833 | 15369.45
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | 62-33-01 | кв.м. | 173 | 0 | 0
| окраска ограждений на лоджиях подъездов | 62-31-04 | кв.м. | 84 | 0 | 0
| Косметический ремонт подъездов | Согласно сметной стоимости | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ремонт существующего напольного покрытия из керамической плитки | 57-02-03; 11-01-027-06 | кв.м. | 829 | 0 | 0
| устранение трещин на стенах, потолках | 61-02-07;61-04-09 | кв.м. | 828 | 2 | 1656 |  |  | 1656
| всего по разделу |  |  |  |  | 1656 | 0 | 0 | 1656 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) ОЖД | 65-05-01 | шт. | 570 | 12 | 6840 |  |  | 6840
| смена кранов (шаровой ф 20) ОЖД | 65-05-01 | шт. | 760 | 8 | 6080 |  |  | 6080
| смена кранов (шаровой ф 25) ОЖД | 65-05-02 | шт. | 886 | 4 | 3544 |  |  | 3544
| смена кранов (шаровой ф 32) ОЖД | 65-05-02 | шт. | 1264 | 2 | 2528 |  |  | 2528
| смена кранов (шаровой ф40) ОЖД | 65-05-03 | шт. | 1774 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) ОЖД | 65-05-03 | шт. | 2501 | 0 | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | 65-05-09 | шт. | 8481 | 0 | 0
| прочистка, промывка грязевиков, фильтров | 65-22-04 | шт. | 802 | 1 | 802 |  |  | 802
| установка воздухоотводчика | 18-06-003-10 | шт. | 1698 | 0 | 0
| смена манометра | 18-07-001-02 | шт. | 740 | 4 | 2960 |  |  | 2960
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | 65-05-02 | шт. | 489 | 0 | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | смета | шт. | 15000 | 1 | 15000 |  |  | 15000
[6 empty] | 37754 | 0 | 0 | 37754 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 15) ГВС | 65-05-01 | шт. | 570 | 4 | 2280 |  |  | 2280
| смена кранов (шаровой ф 20) ГВС | 65-05-01 | шт. | 760 | 8 | 6080 |  |  | 6080
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | 65-05-02 | шт. | 886 | 4 | 3544 |  |  | 3544
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | 65-05-02 | шт. | 886 | 5 | 4430 |  |  | 4430
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | 65-05-02 | шт. | 489 | 0 | 0
| установка манометров | 18-07-001-02 | шт. | 732 | 3 | 2196 |  |  | 2196
| прочистка, промывка грязевиков, фильтров | 65-22-04 | шт. | 802 | 1 | 802 |  |  | 802
| пневмогидропромывка и опрессовка | смета | шт. | 15000 | 1 | 15000 |  |  | 15000
всего по разделу | [5 empty] | 34332 | 0 | 0 | 34332 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | 22-03-002-02 | шт. | 1620 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | 65-05-01 | шт. | 570 | 6 | 3420 |  | 3420
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | 65-05-01 | шт. | 760 | 4 | 3040 |  | 3040
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | 65-05-02 | шт. | 886 | 5 | 4430 |  | 4430
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | 65-05-02 | шт. | 1264 | 3 | 3792 |  | 3792
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | 65-05-03 | шт. | 2501 | 0 | 0
| смена манометра | 18-07-001-02 | шт. | 740 | 2 | 1480 |  | 1480
| проф. чистка лежаков | 65-10-01 | п.м | 266 | 45 | 11970 |  |  | 11970
всего по разделу | [5 empty] | 28132 | 0 | 16162 | 11970 | 0
Электромонтажные работы
| замена ламп накаливания в местах общего пользования | 67-05-01 | шт. | 32 | 180 | 5760 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440
| смена ламп энергосберегающих 11 Вт | 67-05-01 | шт. | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена выключателей | 67-09-01 | шт. | 131 | 10 | 1310 | 327.5 | 327.5 | 327.5 | 327.5
| ремонт силовых щитов | 67-13-01 | шт. | 2151 | 0 | 0
| установка светильников (внутреннее освещение) | 08-03-593-06 | шт. | 1170 | 0 | 0 | 0
| восстановление кабель - каналов | 67-01-01;08-02-403-03 | п.м | 278 | 0 | 0
| ремонт электропровода | 67-01-01;08-02-403-03 | п.м | 99 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 7070 | 1767.5 | 1767.5 | 1767.5 | 1767.5
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | 27-09-001-08 | м.п. | 1260 | 109 | 137340 |  |  | 137340
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | договор купли-продажи | шт. | 0 | 0 | 0
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | 62-35-01 | кв.м | 207 | 40 | 8280 |  | 8280
| ремонт деревянного оборудования: песочницы, лавочки | 68-27-02 | кв.м. | 781 | 0 | 0
| ремонт металлического детского оборудования: качели, турники, горки, и т.д. (крупный - с заменой деталей) | 68-23-02 | шт. | 3507 | 1 | 3507 |  | 3507
| ремонт металлического детского оборудования: качели, турники, горки, и т.д. (мелкий) | 68-23-01 | м.п. | 680 | 0 | 0
| завоз песка (желтый), просеивание | цена договорная | м.куб. | 795 | 4 | 3180 |  | 1590 | 1590
| побелка деревьев | 47-01-097-03 | шт. | 11 | 0 | 0
| покраска бордюров | 62-26-04 | м.п. | 30 | 365 | 10950 |  | 10950 | 10950
| ремонт ливневых выпусков | 65-08-02 | м.п. | 700 | 0 | 0
| ремонт лавочек | 68-27-02 | шт. | 300 | 1 | 300 |  | 300
| выкашивание газонов | 68-04-02 | 10 м.кв. | 30 | 148 | 4440 |  | 4440 | 4440
| покраска металлического забора, решеток | 62-35-01 | кв.м. | 156 | 54.5 | 8502 |  |  | 8502
| установка металлической урны | 51-04-01;01-02-061-01;06-01-001-01 | шт. | 4065 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 191889 | 0 | 29067 | 162822 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | Сумма по договору подряда | шт. | 9000 | 1 | 9000 |  |  | 9000
| поверка сигнализатора загазоавнности СТГ | Прайс-лист Брянскоблгаз | шт. | 3500 | 0,5 | 1750 |  |  | 1750
| Замена напоромера 6кПа | договор с подрядной организацией ООО "Гарант" | шт. | 2950 | 5 | 14750 |  |  | 14750
| Замена манометров 10 кгс/см2 |  | шт. | 394 | 2 | 788 |  |  | 788
| Замена крана трехходового |  | шт. | 120 | 10 | 1200 |  |  | 1200
| Замена термометра |  | шт. | 90 | 2 | 180 |  |  | 180
| Замена датчика темпратуры для котла Geffen |  | шт. | 1340 | 1 | 1340 |  |  | 1340
| Замена электрода ионизации для котла Geffen |  | шт. | 1180 | 1 | 1180 |  |  | 1180
| установка манометров 6 кгс/см2 |  | шт. | 394 | 2 | 788 |  |  | 788
всего по разделу | [5 empty] | 30976 | 0 | 0 | 30976 | 0
Прочие работы
| Установка водосточной трубы | 12-01-009-02 | м.п. | 374 | 0 | 0 |  |  | 0
| Восстановление системы дымоудаления | Сумма по договору подряда | шт. | 0 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого стоимость работ | [5 empty] | 369512.59
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) |  | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) |  | (расшифровка Ф.И.О.)