## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "УправДом"
И.А. Шепелев
"______"________________20____ г.
План работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту на 2017 г.
д. 9 по ул.Котовского
№ | Наименование работ (мероприятий) | Обоснование (ТЕР;ТЕРр;ТЕРм;ТЕРп) | Ед. | Цена за | Объем | Стоимость всего | Выполнение по кварталам
п.п |  |  | изм. | ед. | на ед. | руб. | 1 кварт | 2кварт | 3кварт | 4кварт
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Цоколь, крыша
| оштукатуривание | 61-10-01 | м.кв. | 698 | 30 | 20940 |  | 20940
| устранение мелких повреждений, течи мягкой кровли(крыша) | смета | м.кв. | 385 | 0 | 0
| окраска ранее окрашенных поверхностей цоколя | 15-04-027-05; 62-26-04 | м.кв. | 162 | 105 | 17010 |  | 17010
всего по разделу | [5 empty] | 37950 | 0 | 37950 | 0 | 0
Отмостка, тротуары
| заделка выбоин, трещин ступеней и площадок (до 0,25м2) | 57-10-02 | кв.м | 375 | 0 | 0
| Ремонт покрытия из тротураной плитки | 27-07-005-01;27-04-001-01 | кв.м | 2194 | 0 | 0
| Ремонт отмостки бетонной | 69-16-02 | кв.м | 1310 | 0 | 0
| Ремонт асфальтобетонного покрытия площадью до 5 м.кв. | 68-15-01 | кв.м | 783 | 0 | 0
по всему разделу | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оконные, дверные заполнения
| установка навесных замков | 56-12-08 | шт. | 538 | 4 | 2152 |  | 1076 | 1076
| установка решеток на тех.этажах | 09-03-029-01;38-01-004-08 | тн | 129444 | 0 | 0
| остекление мест общего пользования (армостекло) | 63-02-03 | м.кв. | 1724 | 8 | 13792 |  | 6896 | 6896
| окраска входных дверей | 62-10-04 | м.кв. | 159 | 4 | 636 |  | 636
по всему разделу | [5 empty] | 16580 | 0 | 8608 | 7972 | 0
Внутренняя отделка в подъездах
| окраска радиаторов и труб отопления | 62-33-01 | кв.м. | 173 | 0 | 0
| окраска ограждений на лоджиях подъездов | 62-31-04 | кв.м. | 84 | 0 | 0
| Косметический ремонт подъездов | Согласно сметной стоимости | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ремонт существующего напольного покрытия из керамической плитки | 57-02-03; 11-01-027-06 | кв.м. | 829 | 0 | 0 |  | 0
| устранение трещин на стенах, потолках | 61-02-07;61-04-09 | кв.м. | 828 | 0 | 0 |  |  | 0
| всего по разделу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инженерные сети (отопление)
| смена кранов (шаровой ф 15) ОЖД | 65-05-01 | шт. | 570 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) ОЖД | 65-05-01 | шт. | 760 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) ОЖД | 65-05-02 | шт. | 886 | 8 | 7088 |  |  | 7088
| смена кранов (шаровой ф 32) ОЖД | 65-05-02 | шт. | 1264 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф40) ОЖД | 65-05-03 | шт. | 1774 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) ОЖД | 65-05-03 | шт. | 2501 | 0 | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 50 мм) - отопление | 65-05-08 | шт. | 5909 | 0 | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - отопление | 65-05-09 | шт. | 8481 | 0 | 0
| прочистка, промывка грязевиков, фильтров | 65-22-04 | шт. | 802 | 2 | 1604 |  |  | 1604
| установка воздухоотводчика | 18-06-003-10 | шт. | 998 | 4 | 3992 |  |  | 3992
| смена воздухоотводчика | 65-05-01 | шт. | 649 | 0 | 0
| смена манометра | 18-07-001-02 | шт. | 740 | 0 | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ОЖД | 65-05-02 | шт. | 389 | 60 | 23340 |  |  | 23340
| проф. чистка лежаков | 65-10-01 | п.м | 131 | 0 | 0
| Ремонт радиатора в подъезде (смена крана ф15) | 65-05-01 | шт. | 570 | 0 | 0
| Ремонт радиатора в подъезде (смена сгона ф15 в комплекте (муфта, к/гайка) | 65-16-01 | шт. | 170 | 0 | 0
| пневмогидропромывка и опрессовка | смета | п.м | 14.5 | 1190 | 17255 |  |  | 17255
[6 empty] | 53279 | 0 | 0 | 53279 | 0
Инженерные сети (горячее водоснабжение)
| смена кранов (шаровой ф 15) ГВС | 65-05-01 | шт. | 570 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) ГВС | 65-05-01 | шт. | 760 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) ГВС | 65-05-02 | шт. | 886 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ГВС | 65-05-02 | шт. | 886 | 4 | 3544 |  |  | 3544
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 50 мм) - ГВС | 65-05-08 | шт. | 5909 | 0 | 0
| смена запорной и регулировочной арматуры (задвижки до 80 мм) - ГВС | 65-05-09 | шт. | 8481 | 0 | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ГВС | 65-05-02 | шт. | 389 | 28 | 10892 |  |  | 10892
| установка воздухоотводчика | 18-06-003-10 | шт. | 998 | 0 | 0
| установка манометров | 18-07-001-02 | шт. | 732 | 3 | 2196 |  |  | 2196
| проф. чистка лежаков | 65-10-01 | п.м | 131 | 0 | 0
| прочистка, промывка грязевиков, фильтров | 65-22-04 | шт. | 802 | 2 | 1604 |  |  | 1604
| пневмогидропромывка и опрессовка | смета | п.м | 14.5 | 56 | 812 |  |  | 812
всего по разделу | [5 empty] | 19048 | 0 | 0 | 19048 | 0
Инженерные сети (холодное водоснабжение и водоотведение)
| смена тройника канализационн. Трубы 100/50 | 22-03-002-02 | шт. | 1620 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 15) ХВС | 65-05-01 | шт. | 570 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 20) ХВС | 65-05-01 | шт. | 760 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 25) ХВС | 65-05-02 | шт. | 886 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 32) ХВС | 65-05-02 | шт. | 1264 | 0 | 0
| смена кранов (шаровой ф 50) ХВС | 65-05-03 | шт. | 2501 | 0 | 0
| ревизия вентелей ф до 32мм ХВС | 65-05-02 | шт. | 489 | 16 | 7824 |  |  | 7824
| ревизия обратного клапана | 65-22-04 | шт. | 802 | 0 | 0
| проф. чистка лежаков | 65-10-01 | п.м | 266 | 40 | 10640 |  |  | 10640
всего по разделу | [5 empty] | 18464 | 0 | 0 | 18464 | 0
Электромонтажные работы
| замена ламп накаливания в местах общего пользования | 67-05-01 | шт. | 32 | 100 | 3200 | 800 | 800 | 800 | 800
| смена ламп энергосберегающих 11 Вт | 67-05-01 | шт. | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| замена выключателей | 67-09-01 | шт. | 131 | 5 | 655 | 163.75 | 163.75 | 163.75 | 163.75
| ремонт силовых щитов | 67-13-01 | шт. | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| установка светильников (внутреннее освещение) | 08-03-593-06 | шт. | 1170 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| восстановление кабель - каналов | 67-01-01;08-02-403-03 | п.м | 278 | 0 | 0
| ремонт электропровода | 67-01-01;08-02-403-03 | п.м | 99 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 3855 | 963.75 | 963.75 | 963.75 | 963.75
Благоустройство
| установка декоративного ограждения | 27-09-001-08 | м.п. | 1260 | 0 | 0
| установка детского оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | договор купли-продажи | шт. | 0 | 0 | 0
| окраска дворового оборудования: качели, песочницы, турники, горки, и т.д. | 62-35-01 | кв.м | 207 | 15 | 3105 |  | 3105
| ремонт деревянного оборудования: песочницы, лавочки | 68-27-02 | кв.м. | 781 | 0 | 0
| ремонт металлического детского оборудования: качели, турники, горки, и т.д. (крупный - с заменой деталей) | 68-23-02 | шт. | 3507 | 2 | 7014 |  | 7014
| ремонт металлического детского оборудования: качели, турники, горки, и т.д. (мелкий) | 68-23-01 | м.п. | 680 | 0 | 0
| завоз земли | цена договорная | м.куб. | 1000 | 4 | 4000 |  |  | 4000
| завоз песка (желтый), просеивание | цена договорная | м.куб. | 795 | 2 | 1590 |  | 795 | 795
| побелка деревьев | 47-01-097-03 | шт. | 11 | 0 | 0
| покраска бордюров | 62-26-04 | м.п. | 20 | 570 | 11400 |  | 11400 | 11400
| ремонт ливневых выпусков | 65-08-02 | м.п. | 700 | 0 | 0
| ремонт лавочек | 68-27-02 | шт. | 300 | 0 | 0
| установка лавочек | 51-04-01; 10-01-059-01; 01-02-061-01 | шт. | 2246 | 2 | 4492 |  |  | 4492
| выкашивание газонов | 68-04-02 | 10 м.кв. | 19 | 500 | 9500 |  | 9500 | 9500
| покраска металлического забора, решеток | 62-35-01 | кв.м. | 156 | 0 | 0
| покраска бетонного забора | 15-04-027-05;62-26-04 | кв.м. | 162 | 0 | 0
| установка металлической урны | 51-04-01;01-02-061-01;06-01-001-01 | шт. | 2065 | 0 | 0 |  | 0
всего по разделу | [5 empty] | 62001 | 0 | 31814 | 30187 | 0
Котельная
| промывка теплообменников | Сумма по договору подряда | шт. | 9000 | 0 | 0
| поверка сигнализатора загазоавнности СТГ | Прайс-лист специализир.организации | шт. | 3500 | 0 | 0
| установка манометров | 18-07-001-02 | шт. | 732 | 0 | 0
всего по разделу | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие работы
| Установка водосточной трубы | 12-01-009-02 | м.п. | 374 | 0 | 0
| Устройство зимнего варианта ливневой канализации (смена труб диам.50) | 65-08-01 | м.п. | 432 | 0 | 0
| Устройство зимнего варианта ливневой канализации (установка отводов диам.50х45) | 22-03-002-01 | шт. | 1620 | 0 | 0
| Установка информационных стендов на входе в подъезд |  | шт. | 1500 | 0 | 0 |  |  | 0
| Установка информационных стендов в подъезде |  | шт. | 2500 | 0 | 0 |  |  | 0
| Восстановление системы дымоудаления (прим.1) | Сумма по договору подряда | шт. | 387808.14 | 1 | 387808.14 |  |  | 387808.14
всего по разделу | [5 empty] | 387808.14 | 0 | 0 | 387808.14 | 0
Итого стоимость работ | [5 empty] | 598985.14
(прим.1) - Без согласования сметы на данный вид работ данный пункт подлежит исключению из плана работ. При согласовании сметы и отсутствия достаточного финансирования со стороны собственников помещений МКД, данный вид работ переносится на следующий календарный год.
Согласовано с собственниками помещений:
собственник кв.№ _____ ________
| (подпись) |  | (расшифровка Ф.И.О.)
собственник кв.№ _____ _________
| (подпись) |  | (расшифровка Ф.И.О.)